## 系统功能总表
版本 | 系统 |  | 策划周 |  |  |  |  | UI周 |  | 开发周 |  |  |  | 测试周
|  |  | 策划 负责人 | 策划案 时间 | 多方会议 | 建单 | 开发数据 | UI&ICON 负责人 | 节点 | 时长(天) | 前端 | 后端 | 节点 | 正式数据 | 策划验收 | UI验收 | 测试验收 | 方案链接 | 备注
0前置内容 | 前置 | 剧情包装 | 海丰 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | / | / | / | / |  | / | / | /
0前置内容 | 前置 | 游戏内容框架 | 海丰 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | / | / | / | / |  | / | / | /
0前置内容 | 前置 | 美术风格 | 海丰 | 2026-06-12 | / | / | / | UI | 2026-06-12 |  | / | / | /
0前置内容 | 前置 | UI规范 | 海丰 | 2026-06-12 | / | / | / | UI | 2026-06-12 |  | / | / | /
0前置内容 | 前置 | 游戏美术需求总表 | 海丰 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | / | / | / | / |  | / | / | /
0前置内容 | 前置 | 前后端通讯（数据互通） | / | / | / | / | / | / | / |  | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-16
0前置内容 | 前置 | 打表工具 | / | / | / | / | / | / | / |  | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-05
0前置内容 | 前置 | 前端框架优化 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-07-01
0前置内容 | 前置 | 后端框架 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-16
0前置内容 | 前置 | 打包工具/jenkins（后面做也可） | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 周鹏 | 周鹏 | 优先级低
1MVP | 核心 | 拖格子战斗 | 海丰 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | UI | 2026-06-16 | 1 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18
1MVP | 核心 | 随机合成图案 | 海丰 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | UI | 2026-06-17 | 1 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18
1MVP | 核心 | 收集图案 | 海丰 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | UI | 2026-06-21 | 1 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26
1MVP | 分支 | 订单 | 海丰 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | UI | 2026-06-23 | 2 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26
1MVP | 分支 | 宝箱玩法 | 海丰 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | UI | 2026-06-24 | 1 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26
1MVP | 分支 | 女神祝福 | 海丰 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | UI | 2026-06-25 | 1 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26
1MVP | 核心 | 解锁神庙 | 海丰 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | UI | 2026-06-28 | 1 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03
1MVP | 基础 | 主界面(主城界面布局，层级设定，界面总览表) | 海丰 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | UI | 2026-07-01 | 0.5 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03
1MVP | 基础 | 音效底层(音效表) | 海丰 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | UI | 2026-07-02 | 0.5 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03
1MVP | 资源 | 数值表底层(货币+经验+成就点等数值类型的表) | 海丰 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | UI | 2026-07-02 | 1 | 周鹏 | 周鹏 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03
1MVP | 测试 | 整理测试 | [11 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10
2DEMO | 登录 | 登录功能(单纯界面和逻辑) | 海丰
2DEMO | 登录 | 断线重连(纯程序逻辑，部分参数全局表) | 海丰
2DEMO | 基础 | 玩家信息系统(升级+界面和逻辑) | 海丰
2DEMO | 基础 | 邮箱(邮件表) | 海丰
2DEMO | 基础 | Toast底层 | 海丰
2DEMO | 基础 | 设置(单纯界面和逻辑) | 海丰
2DEMO | 基础 | 兑换码(兑换码表) | 海丰
2DEMO | 基础 | 排行榜（底层+排行榜总表+排行分类） | 海丰
2DEMO | 资源 | 道具底层(道具展示，道具表，随机表，自选表) | 海丰
2DEMO | 资源 | 背包(背包分类) | 海丰
2DEMO | 日常 | 每日签到 | 海丰
2DEMO | 日常 | 每日任务/主线任务（任务+积分奖励） | 海丰
2DEMO | 引导 | 新手引导 | 海丰
2DEMO | 引导 | 红点增加 | 海丰
2DEMO | 引导 | 功能开启 | 海丰
2DEMO | 付费 | 体力购买 | 海丰
2DEMO | 付费 | 商城 | 海丰
2DEMO | 付费 | 充值 | 海丰
2DEMO | 付费 | 通信证系统 | 海丰
2DEMO |  | demo版本测试 | 海丰
3上线1 | 运营 | bug反馈 | 海丰
3上线1 | 运营 | 好友邀请 | 海丰
3上线1 | 运营 | 订阅功能 | 海丰
3上线1 | 活动 | 等级礼包(50倍性价比) | 海丰
3上线1 | 活动 | 新手礼包(50倍性价比) | 海丰
3上线1 | 活动 | 每日1元礼包（60倍性价比） | 海丰
3上线1 | 活动 | 双人收集 | 海丰
3上线1 | 活动 | 金币收集活动 | 海丰
3上线1 | 活动 | 支线收集 | 海丰
3上线1 | 活动 | 成就奖励+令牌 | 海丰
3上线1 | 活动 | 其他待定（参考浪漫餐厅） | 海丰
3上线1 |  | 上线版本测试 | 海丰
[5 empty] | 遇到周末顺延 |  |  | 遇到周末顺延 | [5 empty] | 遇到周末顺延
Formulas:
多方会议 = [策划案 时间]+1
策划案 时间 = [节点]-7
建单 = [多方会议]
开发数据 = [策划案 时间]+1
节点 = [节点]-1